## 项目计划
迭代 | 工作量(业务层开发Android和IOS分别所需的总工作量人/天） | 主要工作说明 | 计划研发周期 | 角色&分类 | 计划投入人力 | 姓名 | 备注
一期 | 22 | 对应SDK2.0极速版功能+人脸前置动图 录制&导入、合成、人脸动图等功能，交付等同现有极速版SDK。 | 研发周期： 20161212-20170126 开发测试集中修复bug： 20170203-20170215 发布时间：20170224 | Android业务人员 | 1 | 祁德峥
|  |  |  | IOS业务人员 | 2 | 束永兴 党帅 | IOS重构工作量比Android大，需投入两人
|  |  |  | 底层C++开发 | 3 | 何超 王同岩 党玉涛
二期 | 46.5天 | 对应SDK2.0自定义版功能 实现多视频导入+编辑功能，主要工作量在于：多分辨率适配、新UI支持、片尾、MV、音乐、资源管理等 | 研发周期： 20170209-20170319 开发测试集中修复bug： 20170320-20170330 发布时间：20170331～20170407 备注：冲刺目标为3月底，最终发布时间根据集成测试的稳定性做微调 | Android业务人员 | 2.5 | 祁德峥 严宗兵 张林 | 张林、张武星需投入至少一半时间到SDK3.0
|  |  |  | IOS业务人员 | 2.5 | 束永兴 党帅 张武星
|  |  |  | 底层C++开发 | 3 | 何超 王同岩 党玉涛

## 工作量估算
分期 | 特性 | 功能点 | Android | IOS | 优先级 | 备注
一期 | 框架搭建 | 框架搭建 | 4 | 4 | 一期
| 首页 | 启动界面及首页 | 0.5 | 0.5 | 一期
| 导入&裁剪 | 导入选择界面（“相机胶卷”切换相册） ---确定使用新UI | 2.5 | 2.5 | 一期 | 老的UI 0.5天
|  | 裁剪界面（系统播放器、模式切换） | 3 | 3 | 一期
| 魔法相机 | 魔法相机UI展现、动图下载 | 1 | 1 | 一期
|  | 拍摄（闪光灯、切换摄像头、默认打开美颜、动图展现） | 4 | 4 | 一期 | IOS需从新封装与底层对接
|  | 人脸识别、滤镜展现（滑动效果） | 4 | 4 | 一期 | IOS（4天） Android（3天）
| 文档 | 接口文档、对接文档 | 2 | 2 | 一期
二期 | 品牌输出相关功能（在一期基础上补全） | 自定义版本的Demo工程 | 1 | 1 | 二期
| 视频拍摄 | 基础UI交互（拍摄时长、采集视频、拍照、美颜、闪光灯、倒计时等） | 2 | 4 | 二期 | 暂时不支持横屏 但写代码需考虑
|  | 视频采集、进度条展示、视频回删、界面状态维护 | 2 |  | 二期 | 启动拍摄后，能否切横竖屏？--何超 ----按视频第一帧确定视频横竖屏，进入编辑界面根据第一帧的情况确定，图标跟着手机旋转而旋转
|  | 全屏展示（切换为全屏、图标旋转） | 1 |  | 二期 | Android:全屏的概念
|  | 水印实时预览（水印任意位置） | 1 |  | 二期 | 水印的界面入口在哪？提供接口还是界面开关
|  | 焦距、曝光度等 | 1 |  | 二期
|  | 多分辨率适配展现和切换 | 3 | 1 | 二期
| 多视频导入合成 | 导入参数配置页面 | 1 | 4 | 二期
|  | 导入选择界面（支持多选） | 1.5 |  | 二期 | 预览视频是否和导出视频一致 （预览阶段是否需要合成）
|  | 导入基础UI（支持多选文件展现、多视频位置调整、删除） | 4 |  | 二期 | （包含设计可扩展组件）
|  | 支持转场 | 0.5 |  | 二期 | 后台转场（即已有的淡入淡出移植） 多段视频转场
| 用户操作序列化 | 导入&录制后、编辑后需提供统一配置文件记录用户的所有操作。即定义一套我司的工程文件 | 3 | 3 | 二期 | 需支持两套方式，待孙小军组织细化 导入、录制需支持两套方式
| 滤镜功能(支持视频) | 编辑界面UI和交互（弹起选择视图） | 1 | 1 | 二期 | 全屏时导航条是否透明 自定义截取图片时间 数量会很多
|  | 全屏视频展示（3:4、正方形等） | 1.5 | 0.5 | 二期 | （裁剪还是留边待讨论）
|  | 视频播放、暂停 | 0.5
|  | 加滤镜逻辑 | 0 | 0.5 | 二期 | 新增
| 贴图功能(视频支持动态和静态贴纸) | 贴纸UI展示 底部贴图分类图标、贴纸图标显示 素材资源列表展示、下载 | 2 | 3 | 二期 | Android和IOS在编辑模块都支持多个视频同时编辑功能？---forsxj
|  | 底部贴图分类图标、贴纸图标显示 | 1 |  | 二期
|  | 素材资源列表展示、下载 | 1 |  | 二期
| 字幕功能（视频) | 新UI交互 字幕选择、文字编辑、背景选择等 | 3 | 5 | 二期 | 主要工作量是将代码移到demo层（重构)
| MV功能(仅视频) | MV效果切换，MV与滤镜效果互斥等 | 1 | 1 | 二期 | 底层依赖,5个工作日
| 音乐功能(不包含配音) | 新UI交互 | 3 | 3 | 二期 | 底层依赖
|  | 支持加载本地音乐、iTunes音乐 | 1.5 |  | 二期
| 资源管理 | 动图、字幕、字体、MV、音乐 | 3 | 2 | 二期 | 会议确认（蒋海兵）：已确认去掉排序
| 资源下载 | 下载动图、字体、MV、滤镜、音乐 | 0 | 4 | 二期 | 尽量避免使用KVO（IOS单独估算）
| UI组件 | 缩略图导航条、裁剪组件、编辑动图组件、文字输入组件 | 1 | 5 | 二期 | Android：仅估算缩略图导航 IOS：UI组件单独估算
| 片尾功能 | UI展现 片尾添加水印、片尾位置 | 1 | 1 | 二期 | 底层依赖 最后1s加动图 多出的1s动图是否模糊？？
| 自动化脚本 | 编译&出包脚本 | 3 | 3 | 二期 | （根据情况待定，如不能完成可先手动打包解决）
| 文档 | 接口文档、对接文档 | 2 | 2 | 二期
三期 | 多视频/照片混合导入合成 |  | 4 |  | 三期
| 音乐功能(支持配音) | 配音功能 | 3 |  | 三期 | 底层4个工作日。UI层由海兵修改为简单方案，去除波浪效果
| 照片拍摄 | 图片采集、拍摄分辨率 | 3 |  | 三期 | 讨论结果：产品与商务讨论优先级后移
| 滤镜、贴图、字幕（支持照片） | 滤镜功能：视频和照片 贴图功能：视频支持动态和静态贴纸，照片支持静态贴纸 字幕功能：视频和照片 | 5 |  | 三期
| 涂鸦功能 | 、 | 1 |  | 三期 | 缺撤销功能---蒋海兵
|  | 照片、视频涂鸦 | 3 |  | 三期 | 需要澄清需求---何超 -----底层与水印功能一样，主要考虑业务层工作量
| 变速功能 | UI展现 | 2 |  | 三期
|  | 实现0.25,0.5,1,2,4倍速切换 | 7 |  | 三期
|  | 倒放功能 | 无法估算 |  | 三期 | 无方案，暂无法估算
|  | 正倒放切换+倍速连用 | 无法估算 |  | 三期 | 无方案，暂无法估算
| 转场 | 转场-即时预览转场 | 7 |  | 三期 | 预研性能问题---何超
| UI组件 |  | 无法估算 |  | 三期 | 未细化，暂无法估算
| 播放器增强功能 |  | 无法估算 |  | 三期 | 未细化，暂无法估算
| 直播SDK |  | 无法估算 |  | 三期 | 未细化，暂无法估算
Note on B17: Administrator: 二期不支持照片导入，底层预研
Note on B29: Administrator: 考虑 1、字体能自动换行 2、编辑模块的能组件化实现

## SDK3.0（一期）
SDK3.0一期
编号 | 关键过程 | 关键活动 | 关键交付件 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 项目策划 | 需求分析 | 将需求录入到系统 | 已完成 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | 待产品端录入
2 |  | 任务分解 | 将需求细化到任务，并分配到开发人员 | 已完成 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 待需求录入后即可分解
3 |  | 项目计划 | 将项目计划录入到项目概述中 | 已完成 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 8、9、10号修改迅雷一期bug
4 |  | 框架设计 | 将框架设计上传到禅道文件目录中归档 | 启动中 | 2016-12-12 | 2016-12-27
5 |  | 特性分析 | 将关键特性的特性分析上传到禅道文件目录中归档 | 启动中 | 2016-12-12 | 2016-12-27
6 | 迭代开发 | 迭代一：启动界面&首页&魔法相机UI展现、拍摄（闪光灯、切换摄像头、默认打开美颜、动图展现）及录制功能；
7 |  | 编码、用例设计 | 代码、测试基线及评审记录 | 启动中 | 2016-12-28 | 2017-01-11
8 |  | 迭代测试 |  | 未启动 | 2017-01-12 | 2017-01-17
9 |  | 迭代二：动图下载、滤镜展现（滑动效果）、人脸识别、导入&裁剪
10 |  | 编码、用例设计 | 代码、测试基线及评审记录 | 未启动 | 2017-01-12 | 2017-01-17
11 |  | 迭代测试 |  | 未启动 | 2017-01-18 | 2017-01-20
12 |  | 迭代三：自动化编译&出包脚本；接口文档和对接文档等
13 |  | 开发 | 脚本&文档 | 未启动 | 2017-01-18 | 2017-01-20
14 | 集成测试 | 内部产品转集成测试 | 发布材料（接口文档&集成文档&ReleseNotes等） | 未启动 | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 提测点
15 |  | 第一轮
16 |  | 集成测试 |  | 未启动 | 2017-01-22 | 2017-01-27
17 |  | 内部体验 | 产品部体验 | 未启动 | 2017-01-22 | 2017-01-27
18 |  | 第二轮
19 |  | 集成测试 |  | 未启动 | 2017-02-03 | 2017-02-15
20 |  | 适配测试 |  | 未启动 | 2017-02-16 | 2017-01-23
21 |  | 内部产品发布 |  | 未启动 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 发布点
22 | 产品正式发布 |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 发布点

## SDK3.0（二期）
SDK3.0二期
编号 | 关键过程 | 关键活动 | 关键交付件 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 项目策划 | 需求分析 | 将需求录入到系统 | 已完成 | 2017-02-09 | 2017-02-15
2 |  | 项目计划 | 将项目计划录入到项目概述中 | 已完成 | 2017-02-09 | 2017-02-15
3 |  | 任务分解 | 将需求细化到任务，并分配到开发人员 | 未启动 | 2017-02-09 | 2017-02-18
4 |  | 框架&特性设计 | 将框架设计上传到禅道文件目录中归档 | 未启动 | 2017-02-09 | 2017-02-18
6 | 迭代开发 | 迭代一：品牌输出相关功能、视频拍摄、滤镜&贴图&字幕&MV&音乐等的基础功能（即与底层主要接口对接完成，界面相对粗糙）
7 |  | 编码、用例设计 | 代码、测试基线及评审记录 | 未启动 | 2017-02-19 | 2017-03-05
8 |  | 迭代测试 |  | 未启动 | 2017-03-06 | 2017-03-12
9 |  | 迭代二：视频拍摄、滤镜&贴图&字幕&MV&音乐等的UI功能完善、片尾功能等
10 |  | 编码、用例设计 | 代码、测试基线及评审记录 | 未启动 | 2017-03-06 | 2017-03-12
11 |  | 迭代测试 |  | 未启动 | 2017-03-13 | 2017-03-18
12 |  | 迭代三：多视频导入合成、资源管理、自动化编译&出包脚本；接口文档和对接文档等
13 |  | 编码、用例设计 | 代码、测试基线及评审记录 | 未启动 | 2017-03-13 | 2017-03-18
14 | 集成测试 | 内部产品转集成测试 | 发布材料（接口文档&集成文档&ReleseNotes等） | 未启动 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 提测点
15 |  | 第一轮
16 |  | 集成测试 |  | 未启动 | 2017-03-19 | 2017-03-26 | 包含适配性测试
17 |  | 内部体验 | 产品部体验 | 未启动 | 2017-03-19 | 2017-03-26
18 |  | 第二轮
19 |  | 集成测试 |  | 未启动 | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 包含适配性测试
21 |  | 内部产品发布 |  | 未启动 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 发布点
22 | 产品正式发布 |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 发布点